## Gráf1
Título do Gráfico

## Plan1
	ANEXO II - ITEM 41 - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

ANEXO II ITEM 46 RESOLUÇÃO TC 48/2018
	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
			Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	(R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	(R$)
					(R$)					(R$)					(R$)	(R$)	(R$)
ORDEM	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
1.1	TP 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO	028/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	28	19/abr	4 MESES	R$ 1.154.100,56					R$ 552.919,28	R$ -	R$ -	R$ 552.919,28	Em Execução
1.2	TP 002/2017	PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACOS	027/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	27	19/abr	12 MESES	R$ 290.389,50			R$ 70.855,04			R$ 214.486,91	R$ 75.902,59	R$ 290.389,50	R$ 290.389,50	Em Execução
1.3	CONVITE 006/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO DE BARRA DE SÃO PEDRO	037/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	37	26/abr	4 MESES	R$ 139.282,18					R$ 133.282,18	R$ -	R$ -	R$ 133.282,18	Concluido
1.4	CONVITE 007/2017	REFORMA DE ESCOLAS	038/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	38	26/abr	5 MESES	R$ 137.736,49		2 Meses				R$ 37.274,54	R$ 37.274,54	R$ 37.274,54	R$ 37.274,54	Em Execução
1.5	CONCORRÊNCIA 001/2017	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - NOSSA SENHORA DO CARMO	055/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	R$ -	R$ -	22.739,207/0001-15	CGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇOES LTDA	55	16/jun	8 Meses	R$ 1.269.419,28		8 Meses + 8 Meses + 8 Meses				R$ 412.263,91	R$ 412.263,91	R$ 389.965,68	R$ 389.965,68	Em Execução
1.6	CONCORRÊNCIA 002/2017	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SÃO BRAZ	054/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	R$ -	R$ -	22.739,207/0001-15	CGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇOES LTDA	54	12/jun	10 Meses	R$ 1.929.884,70		10 Meses + 10 Mese + 10 Meses				R$ 777.463,05	R$ 353.734,25	R$ 68.407,31	R$ 353.734,25	Em Execução
1.7	CONCORRÊNCIA 003/2017	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - BARRA DE SÃO PEDRO	084/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	R$ -	R$ -	18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	84	21/jul	8 Meses	R$ 1.275.514,41		16 MESES				R$ 568.207,44	R$ 538.099,27	R$ 538.099,27	R$ 538.099,27	Em Execução
1.8	TP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ					DESERTO
1.9	TP 004/2017	RESTAURAÇÃO EM CBUQ					DESERTO
1.10	TP 005/2017	REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO	050/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	50	02/jun	3 MESES	R$ 378.747,44		3 MESES	R$ 187.124,27			R$ 170.865,50	R$ 170.865,50	R$ 170.865,50		Em Execução
1.11	TP 006/2017	REFORMA DE ESCOLAS					ANULADO
1.12	TP 007/2017	TAPA BURRACOS - ASFALTO	083/2017	RECURSO PROPRIO			14.138.176/0001-17	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	83	20/jul	12 MESES	R$ 579.698,70					A INICIAR
1.13	TP 008/2017	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANACUI E COHAB	082/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	82	19/jul	3 MESES	R$ 284.784,67					Em Execução
1.14	TP 009/2017	REFORMA DE ESCOLAS	090/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	90	28/ago	3 Meses	R$ 777.017,90					R$ 515.479,64	R$ 385.938,90	R$ 385.938,90	R$ 515.479,64	Em Execução
1.15	TP 010/2017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	089/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	WM CONSTRUÇÕES E INCORPOAÇÕES LTDA EPP	89	25/ago	3 MESES	R$ 665.863,85					R$ 347.985,52	R$ -	R$ -		Em Execução
1.16	CONCORRÊNCIA 004/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	095/2017	RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	95	06/out	4 MESES	R$ 2.776.271,26					R$ 1.009.836,33	R$ 1.009.836,33	R$ 1.009.836,33	R$ 1.009.836,33	Em Execução
1.17	TP 011/2017	SANEAMENTO DO POVOADO DO JATOBA		RECURSO PROPRIO			18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP				R$ 527.476,08					A INICIAR
1.18	TP 012/2017	REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO	109/2017	RECURSO PROPRIO			24.256.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	66/2017	27/nov	4 MESES	R$ 324.268,50			-R$ 1.746,24			R$ 326.014,74	R$ 326.014,74	R$ 326.014,74	R$ 326.014,74	Concluido
1.19	TP 013/2017	CONSTRUÇÃO UBS SANTO ANTONIO	074/2017	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	R$ 408.000,00	R$ 117.086,31	24.256.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	109	27/nov	6MESES	R$ 525.086,31					Convenio Em Cancelamento
1.20	TP 014/2017	REFORMA UBS SITIO PILOES	014/2017	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	R$ 134.400,00	R$ 99.296,09	24.256.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	14	19/dez	4MESES	R$ 233.696,09					Convenio Em Cancelamento
1.21	TP 015/2017	REFORMA UBS LIMOEIRO	011/2018	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	R$ 228.000,00	R$ 88.955,49	24.256.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	11	10/jan	4MESES	R$ 316.955,49					R$ 167.540,17	R$ 167.540,17	R$ 167.540,17	R$ 167.540,17	Em execução
1.22	CONCORRÊNCIA 005/2017	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	R$ 2.044.384,21	R$ -	23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO				R$ 2.044.384,21					Convenio Em Cancelamento
1.23	TP 016/2017	REFORMA DA ESCOLA DO CARA BRANCA	078/2017	RECURSO PROPRIO			23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO	78	11/dez	4 Meses	R$ 169.508,43					A INICIAR
1.24	TP 017/2017	REFORMA DA ESCOLA DO TAMBORIL	029/2017	RECURSO PROPRIO			24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME	79	22/dez	4 Meses	R$ 267.630,50					R$ 41.747,53	R$ 41.747,53	R$ 41.747,53	R$ 41.747,53	Em Execução
1.25	TP 018/2017	REFORMA DA ESCOLA DE SANTA RITA	115/2017	RECURSO PROPRIO			23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO	115/2017	28/dez	4 Meses	R$ 300.101,26			R$ 51.913,68			R$ 121.767,06	R$ 121.767,06	R$ 121.767,06	R$ 121.767,06	Em Execução
1.26	TP 002/2015	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, LOJAS, CABINES DE TRANSMISSAO DE RADIO E TRIBUNA DO ESTADIO MUNICIPAL	002/2015	MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA	R$ 1.107.096,34	R$ -	18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	002/2015			R$ 1.107.096,34			-1107096,34	157025,28		R$ 157.025,28	R$ 157.025,28	R$ 157.025,28	R$ 157.025,28	CONCLUIDO
1.27	CC - 001/2015	CONSTRUÇÃO DO CER -III CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	001/2015	MINISTERIO DA SAÚDE	R$ 3.750.000,00	R$ 80.830,00	17.450.606/0001-22	GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	003/2015	19/06/2015	19/06/2016	R$ 3.830.830,00			0	207999,59		R$ 3.728.679,19	R$ 3.728.679,19	R$ 298.636,72	R$ 3.728.679,19	Em Execução
1.28	CC - 007/2012	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M²	363.421-56/2011	MINISTERIO DA CULTURA	R$ 1.998.050,00	R$ 15.658,72	11.874.951/0001-06	TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA	079/2012			R$ 1.507.498,37
1.29	CC - 002/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	200194/2011	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	R$ 1.170.998,49	R$ 57.642,82	10.704.889/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA -EPP	012/2012	15/02/2012	15/08/2012	R$ 1.228.641,31		15/03/2014					CONCLUIDO
1.30	CC - 003/2011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS	334.689-72/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 970.000,00	R$ 378.898,61	14.138.176/0001-19	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	079/2011	28/12/2011	28/06/2012	R$ 1.210.380,16		30/11/2014					CONCLUIDO
1.31	CC - 007/2012	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA DO PARAÍSO	048/2012	MINISTERIO DA CULTURA	R$ 1.998.050,00	R$ 15.658,72	11.874.951/0001-06	TRES ''R'' ENGENHARIA EIRELI					CONCLUIDO
1.32	TP - 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA	Nº PROCESSO 25.000.031773201120	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	R$ 608.000,00	R$ 262.232,68	04.684.914/0001-70	RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA	143/2013	13/12/2013	13/04/2014					PARALISADA
1.33	CONCORRENCIA 005/2011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA	332.158-11/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES			14.138.176/0001-19	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	081/2011					PARALISADA
1.34	TP - 003/2014	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, ALARGAMENTO DE PISTA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSO A OURICURI - TRECHO - ENT. BR 316 (AVENIDA AIRTON SENA)	114/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (FEM 2)	R$ 947.058,97	R$ -	17.450.606/0001-21	GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	057/2014	15/09/2014	15/12/2014	R$ 947.058,97		29/12/2015				R$ 627.167,62	R$ -	R$ -		EM EXECUÇÃO
1.35	TP - 004/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM E PASSEIO EM CONCRETO EM DIVERSAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA I E II, BAIRRO CANACUI, RUA FELICIO	114/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (FEM 2)	R$ 836.122,27	R$ -	17.450.606/0001-21	GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	058/2014	02/10/2014	02/01/2015	R$ 836.122,27		29/12/2015				R$ 512.230,15	R$ -	R$ -	R$ 512.230,15	CONCLUIDO
1.36	PREGÃO 017/2017	ILUMINAÇÃO PUBLICA	057/2017	RECURSO PROPRIO	R$ 3.810.943,11	R$ -	10.528.956/0001-14	CONST. E LOCADORA NORBERTO MACEDO	057/2017			R$ 3.810.943,11		12 MESES	R$ 111.043,10			R$ 2.209.107,63	R$ 1.197.482,49	R$ 1.197.482,49	R$ 1.197.482,49	EM EXECUÇÃO
1.37	PREGÃO 020/2015	LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA	053/2015	RECURSO PROPRIO	R$ 1.854.180,00	R$ -	10.528.956/0001-14	CONST. E LOCADORA NORBERTO MACEDO	051/2015			R$ 1.854.180,00		12 MESES				R$ 1.854.180,00	R$ -	R$ -	R$ 1.854.180,00	EM EXECUÇÃO
1.38	TP - 003/2014	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, ALARGAMENTO DE PISTA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSO A OURICURI - TRECHO - ENT. BR 316 (AVENIDA AIRTON SENA)	114/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (FEM 2)	R$ 947.058,97	R$ -	17.450.606/0001-21	GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	057/2014	15/09/2014	15/12/2014	R$ 876.623,15		48 MESES				R$ 946.360,50	R$ -	R$ -	R$ 946.360,50	EM EXECUÇÃO
1.39	CONCORRENCIA 003/2011	PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q.	079/2011	MINISTERIO DAS CIDADES			14.138.176/0001-19	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	079/2011	23/05/2015	10/06/2015	R$ 498.675,13					R$ 308.130,97	R$ -	R$ -		EM EXECUÇÃO
1.40	TP - 002/2012	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO	700157/2011	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			11.874.951/0001-06	TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA	048/2012	01/11/2012	01/05/2012	R$ 172.844,04					R$ 172.844,04	R$ -	R$ -		CONCLUIDA
1.41	CONCORRENCIA 003/2015	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M²	363.421-56/2011	MINISTERIO DA CULTURA	R$ -	R$ -	18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	050/2015	07/10/2015		R$ 1.463.861,00					R$ 827.310,04	R$ 827.310,04	R$ 827.310,04		EM EXECUÇÃO
1.42	CONCORRENCIA Nº001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO POVOADO DO JATOBA	847845/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 888.700,00	R$ 276.443,35	22.739,207/0001-15	CGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇOES LTDA	018/2018	06/06/2018	06 MESES	R$ 1.149.056,57		06 MESES				R$ 171.244,50	R$ 10.136,82	R$ 10.136,82	R$ 10.136,82	Em Execução
1.42	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS N.S. FATIMA,RENASCENÇA					22.739,207/0001-15	WILLGTON SOARES CAVALCANTE EIRELLI	015/2018	06/06/2018	60 DIAS	R$ 938.190,37		60 DIAS					A Iniciar

## Plan2
R$ 258.501,13
R$ 248.713,31
R$ 234.311,20
R$ 228.325,05
R$ 227.631,80

R$ 1.197.482,49

## 'file:///E:/MAPA%20DE%20APURACAO%20DE%20OBRAS%202019%20PAULO.xlsx'#Plan2
157025.28

## 'file:///E:/MAPA%20DE%20APURACAO%20DE%20OBRAS%202019%20PAULO.xlsx'#Plan4
298636.71999999997